## Cálculo visitantes
ESPAÇO | METRO QUADRADO | PESSOAS | OCUPAÇÃO TOTAL | HORA
SALA 1 | 27.21 | 3 | 82 | 10
SALA 2 | 62.47 | 3 | 187 | 23
SALA 3 | 15.82 | 3 | 47 | 6
SALA 4 | 78.67 | 3 | 236 | 30
SALA 5 | 82 | 3 | 246 | 31
SALA 6 | 26 | 3 | 78 | 10
|  |  | 877 | 110 | 110

## PT_rev 1
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
2022 - 01/07 À 31/12 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2022
1 | Gestão | Obras e restauro | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras e restuaro do Museu | 1
2 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1
3 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1
4 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1
2023 - 01/01 À 31/12 (12 MESES) | [5 empty] | PREMISSAS
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023 |  |  | 27295.8333 | mês
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM |  | 2020: 254.872 / 2021: 340.674 / Média de visitantes dos anos 2020 e 2021: 297.773 / acréscimo de 10% = 327.550 / 6 meses = 163.775 | 1137.3264 | dia
|  |  |  | 2º SEM | 163775
|  |  |  | META ANUAL | 163775 |  | 900 | dia
2 |  | Vizinhos do Museu | Número de pessoas inscritas pelo programa vizinhos | 1º SEM |  | Estimativa de 50 cadastros por mês em 6 meses | 21600 | mês
|  |  |  | 2º SEM | 300 |  | 129600 | 6 meses
|  |  |  | META ANUAL | 300
3 | Comunicação | Site e Redes Sociais | Entrega do Site Museu do Meio Ambiente e Redes Sociais | 1º SEM | 1 |  | 750 | dia
|  |  |  | 2º SEM |  |  | 18000 | mês
|  |  |  | META ANUAL | 1 |  | 108000 | 6 meses
4 | Acessibilidade | Programa de Acessibilidade | Desenvolvimento de projetos e programa de acessibilidade | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
5 | Exposição | Exposição principal | Entrega da esposição principal | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
6 |  | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | Equipe dedicada - Gestão Museu | Contratação de equipe dedicada para realização da Gestão | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
8 |  | Fornecedores | Contratação de fornecedores / terceirizados | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
9 |  | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
2024 - 01/01 À 31/12 (12 MESES) | [5 empty] | PREMISSAS
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | 180153 | 2020: 254.872 / 2021: 340.674 / Média de visitantes dos anos 2020 e 2021: 297.773 / acréscimo de 10% para 2023 = 327.550 + 10% para 2024= 360.306
|  |  |  | 2º SEM | 180153
|  |  |  | META ANUAL | 360306
2 |  | Vizinhos do Museu | Número de pessoas inscritas pelo programa vizinhos | 1º SEM | 270 | 45 cadastros / mês
|  |  |  | 2º SEM | 270
|  |  |  | META ANUAL | 540
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 1º SEM | 36030 | 20% do público previsto para o ano
|  |  |  | 2º SEM | 36030
|  |  |  | META ANUAL | 72060
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 1º SEM | 900 | 150 estudantes / mês
|  |  |  | 2º SEM | 900
|  |  |  | META ANUAL | 1800
5 |  | Pessoas atendidas através de visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 1º SEM | 110 | 220 para 12 meses / 18 visitas por mês
|  |  |  | 2º SEM | 110
|  |  |  | META ANUAL | 220
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM | 80% | 2 pesquisas por ano
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM | 80% | 2 pesquisas por ano
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
2025 - 01/01 À 30/06 (6 MESES) |  |  |  |  | PREMISSAS
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2025
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 198168 | 2024= 360.306 / 2025: 360.306 + 10% = 396.336 / para 6 meses = 198.168
2 |  | Vizinhos do Museu | Número de pessoas inscritas pelo programa vizinhos | 240 | 40 cadastros por mês por 6 meses
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 39633 | 20% do público previsto para 6 meses
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 500 | Meses de férias: Janeiro, Fevereiro e Junho / 167 estudantes atendidos por mês em 3 meses
5 |  | Pessoas atendidas através de visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 108 | 220 para 12 meses / 18 visitas por mês por 6 meses
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 0.8
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 0.8

## PT_rev 2
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
2022 - 01/07 À 31/12 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2022
1 | Gestão | Obras e restauro | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras e restauro do Museu | 1
2 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1
3 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1
4 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1
2023 - 01/01 À 31/12 (12 MESES) | [5 empty] | PREMISSAS
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 2 | Proposta: Momento específico para atividades com moradores do entorno - Antes da abertura oficial: 2 visitas em meses a serem definidos
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 8
2 |  | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM |  | Cenário conservador: 750 / dia -> 18.000 /mês
|  |  |  | 2º SEM | 108000
|  |  |  | META ANUAL | 108000
3 | Comunicação | Publicação - Livro Museu Meio Ambiente | Elaboração e publicação - Livro Museu Meio Ambiente | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
4 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência mental / intelectual | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 6
5 | Exposição | Exposição principal | Abertura da exposição principal | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
6 |  | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | Equipe dedicada - Gestão Museu | Contratação de equipe dedicada para realização da Gestão | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
8 |  | Fornecedores | Contratação de fornecedores / terceirizados | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
9 |  | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
2024 - 01/01 À 31/12 (12 MESES) | [5 empty] | PREMISSAS
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | 113400 | Cenário: 2023+5%: 788 / dia -> 18.900 /mês --- Para 10%: 6 meses: 118.800 -> 19.800/ mês -> 825/dia
|  |  |  | 2º SEM | 113400
|  |  |  | META ANUAL | 226800
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 12 | 2 encontros por mês
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 1º SEM | 22680 | 20% do público previsto para o ano (226.800)
|  |  |  | 2º SEM | 22680
|  |  |  | META ANUAL | 45360
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 1º SEM | 400 | 100 estudantes atendidos por mês (média de 25 alunos atendidos por semana)
|  |  |  | 2º SEM | 400
|  |  |  | META ANUAL | 800
5 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 1º SEM | 12 | 2 visitas / mês
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM | 80% | 2 pesquisas por ano
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM | 80% | 2 pesquisas por ano
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
2025:
2025 - 01/01 À 30/06 (6 MESES) |  |  |  |  | PREMISSAS |  | 10% para 5% | 6 meses | Mês | dia
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2025 |  |  | 249480 | 124740 | 20790 | 866.25
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 119070 | Cenário: 2023+5%: 827 / dia -> 19.845 /mês ------- 10% em relação ao aumento de 5% da meta de 2024: 6 meses - 124.740/ mês: 20.790 / dia: 867 ----- 5% em relação ao aumento de 5% da meta de 2024: 6 meses - 130.680 / mês: 21.780 / dia: 908
[7 empty] | 10% para 10% | 6 meses | Mês | dia
[7 empty] | 261360 | 130680 | 21780 | 907.5
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 12 | 2 visitas / mês
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 23814 | 20% do público previsto para 6 meses
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 400 | Meses de férias: Janeiro, Fevereiro e Junho / 100 estudantes atendidos por mês em 3 meses (média de 25 alunos atendidos por semana)
5 |  | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 12 | 2 visitas / mês
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 80% | 1 pesquisa no semestre
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 80% | 1 pesquisa no semestre
Note on G38: será que cabe no primeiro semestre "visitas teste" de acessibilidade, como meta? -Tatiana Paulino de Azevedo
Note on G47: será que vale colocar alguma meta de diversidade e representatividade na equipe? -Tatiana Paulino de Azevedo No descritivo do Plano de Trabalho, informamos que o IDG trabalha com diversidade e inclusão. Acho arriscado inserir uma meta para contratação específica -Nicole Sieiro Pettersen
Note on G66: incluir uma meta de visita para educadores? -Tatiana Paulino de Azevedo Meta para formação de professores? -Nicole Sieiro Pettersen

## PT_rev 2. LIMPO
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
2022 - 01/07 À 31/12 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2022
1 | Gestão | Obras e restauro | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras e restauro do Museu | 1
2 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1
3 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1
4 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1
2023 - 01/01 À 31/12 (12 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 2
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 8
2 |  | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 108000
|  |  |  | META ANUAL | 108000
3 | Comunicação | Publicação - Livro Museu Meio Ambiente | Elaboração e publicação - Livro Museu Meio Ambiente | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
4 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência mental / intelectual | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 6
5 | Exposição | Exposição principal | Abertura da exposição principal | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
6 |  | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | Equipe dedicada - Gestão Museu | Contratação de equipe dedicada para realização da Gestão | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
8 |  | Fornecedores | Contratação de fornecedores / terceirizados | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
9 |  | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
2024 - 01/01 À 31/12 (12 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | 113400
|  |  |  | 2º SEM | 113400
|  |  |  | META ANUAL | 226800
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 12
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 1º SEM | 22680
|  |  |  | 2º SEM | 22680
|  |  |  | META ANUAL | 45360
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 1º SEM | 400
|  |  |  | 2º SEM | 400
|  |  |  | META ANUAL | 800
5 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 1º SEM | 12
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
2025 - 01/01 À 30/06 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2025
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 119070
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 12
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 23814
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 400
5 |  | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 12
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 80%

## PT_rev 3. Solicitações Shell
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
2022 - 01/07 À 31/12 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2022
1 | Gestão | Obras | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras | 1
2 |  | Projeto de Execução das obras | Aprovação do Projeto e orçamento e execução das obras | 1
3 |  | Licenças para execução das Obras | Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes (IPHAN, Corpo de Bombeiros, dentre outros) | 1
4 |  | Plano de Gestão | Entrega do Plano de Gestão do Museu | 1
5 |  | Restauro | Contratação de pessoal para realizar restauro do Museu | 1
6 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1
7 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1
8 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1
9 |  | Plano de Museológico | Aprovação do Plano Museológico | 1
10 |  | Projeto da exposição | Entrega do projeto da exposição de longa duração | 1
11 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1
2023 - 01/01 À 31/12 (12 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 2
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 8
2 |  | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 108000
|  |  |  | META ANUAL | 108000
3 | Comunicação | Publicação - Livro Museu Meio Ambiente | Elaboração e publicação - Livro Museu Meio Ambiente | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
4 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência mental / intelectual | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 6
5 | Exposição | Implantação da Exposição Permanente | Implantação da Exposição Permanente | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
6 |  | Exposição principal | Abertura da exposição principal | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
7 |  | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
8 | Gestão | Equipe dedicada - Gestão Museu | Contratação de equipe dedicada para realização da Gestão | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
9 |  | Fornecedores | Contratação de fornecedores / terceirizados | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
10 |  | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
11 |  | Facility Report | Entrega de Facility Report | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
12 |  | Treinamento de equipes | Treinar 100% dos colaboradores contratados para realizar a operação e gestão do Museu | 1º SEM | 100%
|  |  |  | 2º SEM | 100%
|  |  |  | META ANUAL | 100%
13 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
2024 - 01/01 À 31/12 (12 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | 113400
|  |  |  | 2º SEM | 113400
|  |  |  | META ANUAL | 226800
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 12
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 1º SEM | 22680
|  |  |  | 2º SEM | 22680
|  |  |  | META ANUAL | 45360
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 1º SEM | 400
|  |  |  | 2º SEM | 400
|  |  |  | META ANUAL | 800
5 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 1º SEM | 12
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
8 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
2025 - 01/01 À 30/06 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2025
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 119070
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 12
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 23814
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 400
5 |  | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 12
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 80%
8 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1

## PT_rev 4. FINAL (hidden)
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
2022 - 01/07 À 31/12 (6 MESES) |  |  |  |  | 12 MESES DE IMPLANTAÇÃO
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2022
1 | Gestão | Projeto de Execução das obras | Aprovação do Projeto da obra e orçamento | 1
2 |  | Obras | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras | 1
3 |  | Boletins de andamento e contratações de obra | Envio mensal de reporte para Shell e JBRJ
Os boletins de medição farão parte das prestações de conta mensais entregues a Shell.
4 |  | Licenças para execução das Obras | Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes (IPHAN, Corpo de Bombeiros, dentre outros) | 1
5 |  | Plano de Gestão | Entrega do Plano de Gestão do Museu | 1
6 |  | Restauro | Contratação de pessoal para realizar restauro do Museu | 1
7 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1
8 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1
9 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1
10 |  | Plano de Museológico | Aprovação do Plano Museológico | 1
11 |  | Projeto da exposição | Entrega do projeto da exposição de longa duração | 1
12 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1
2023 - 01/01 À 31/12 (12 MESES) | [5 empty] | GESTÃO
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 2
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 8
2 |  | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 108000
|  |  |  | META ANUAL | 108000
3 | Comunicação | Publicação - Livro Ecomuseu Jardim Botânico do Rio de Janeiro | Elaboração e publicação - Livro Ecomuseu Jardim Botânico do Rio de Janeiro | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
4 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência mental / intelectual | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 6
|  |  |  | META ANUAL | 6
5 | Exposição | Implantação da Exposição Permanente | Implantação da Exposição Permanente | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
6 |  | Exposição principal | Abertura da exposição principal | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
7 |  | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
8 | Gestão | Equipe dedicada - Gestão Museu | Contratação de equipe dedicada para realização da Gestão | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
9 |  | Fornecedores | Contratação de fornecedores / terceirizados | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
10 |  | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
11 |  | Facility Report | Entrega de Facility Report | 1º SEM | 1
2º SEM
|  |  |  | META ANUAL | 1
12 |  | Reportes de operação do Museu | Boletins mensais sobre operação |  | 12 | Os boletins farão parte das prestações de conta mensais entregues a Shell. Alinhar com a Shell expectativas sobre o que será enviado
13 |  | Reportes de operação do Museu | Relatórios semestrais sobre metas e resultados | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 2
14 |  | Treinamento de equipes | Treinar 100% dos colaboradores contratados para realizar a operação e gestão do Museu | 1º SEM | 100%
|  |  |  | 2º SEM | 100%
|  |  |  | META ANUAL | 100%
15 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
2024 - 01/01 À 31/12 (12 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2023
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | 113400
|  |  |  | 2º SEM | 113400 | ok
|  |  |  | META ANUAL | 226800
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 12
|  |  |  | 2º SEM | 12 | ok
|  |  |  | META ANUAL | 24
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 1º SEM | 22680
|  |  |  | 2º SEM | 22680 | ok
|  |  |  | META ANUAL | 45360
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 1º SEM | 400
|  |  |  | 2º SEM | 400 | ok
|  |  |  | META ANUAL | 800
5 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 1º SEM | 12
|  |  |  | 2º SEM | 12 | ok
|  |  |  | META ANUAL | 24
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM | 0.8
|  |  |  | 2º SEM | 80% | ok
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80% | ok
|  |  |  | META ANUAL | 80%
8 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1º SEM
|  |  |  | 2º SEM | 1 | ok
|  |  |  | META ANUAL | 1
2025 - 01/01 À 30/06 (6 MESES)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | 2025
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 119070
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 12
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 23814
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 400
5 |  | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 12
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 80%
8 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1

## PT_rev 4. FINAL.NS
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
Ano 01 - 12 MESES (Obras e Implantação do Museu)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | Previsto
1 | Gestão | Projeto de Execução das obras | Aprovação do Projeto da obra e orçamento | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
2 |  | Obras | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
3 |  | Licenças para execução das Obras | Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes (IPHAN, Corpo de Bombeiros, dentre outros) | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
4 |  | Plano de Gestão | Entrega do Plano de Gestão do Museu | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
5 |  | Restauro | Contratação de pessoal para realizar restauro do Museu | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
6 |  | Equipe dedicada - Gestão Museu | Contratação de equipe dedicada para realização da Gestão | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
7 |  | Treinamento de equipes | Treinar 100% dos colaboradores contratados para realizar a operação e gestão do Museu | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 100%
|  |  |  | META ANUAL | 100%
8 |  | Fornecedores | Contratação de fornecedores / terceirizados | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
9 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
10 |  | Facility Report | Entrega de Facility Report | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
12 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
13 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
14 |  | Plano de Museológico | Aprovação do Plano Museológico | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
15 |  | Projeto da exposição | Entrega do projeto da exposição de longa duração | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
16 |  | Implantação da Exposição Permanente | Implantação da Exposição Permanente | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
17 |  | Exposição principal | Abertura da exposição principal | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
18 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
19 | Públicos e Comunidade | Vizinhos do Amanhã | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 2
|  |  |  | META ANUAL | 2
Ano 02 - 12 MESES (Gestão e Operação do Museu)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | Previsto
1 | Públicos e Comunidade | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 1º SEM | 6
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 18
2 |  | Visitantes | Total de público visitante | 1º SEM | 108000
|  |  |  | 2º SEM | 113400
|  |  |  | META ANUAL | 221400
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 22680
|  |  |  | META ANUAL | 22680
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 400
|  |  |  | META ANUAL | 400
5 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 1º SEM | 6
|  |  |  | 2º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 18
6 | Comunicação | Publicação - Livro Ecomuseu Jardim Botânico do Rio de Janeiro | Elaboração e publicação - Livro Ecomuseu Jardim Botânico do Rio de Janeiro | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | -
|  |  |  | META ANUAL | 1
7 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
8 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 1º SEM | 80%
|  |  |  | 2º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
9 |  | Reportes de operação do Museu | Relatórios semestrais sobre metas e resultados | 1º SEM | 1
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 2
10 |  | Treinamento de equipes | Treinar 100% dos colaboradores contratados para realizar a operação e gestão do Museu | 1º SEM | 100%
|  |  |  | 2º SEM | 100%
|  |  |  | META ANUAL | 100%
11 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 1º SEM | -
|  |  |  | 2º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1
Ano 03 - 12 MESES (Gestão e Operação do Museu)
| EIXO TEMÁTICO / PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | Previsto
1 | Públicos e Comunidade | Visitantes | Total de público visitante | 3º SEM | 113400
|  |  |  | 4º SEM | 119070
|  |  |  | META ANUAL | 232470
2 |  | Vizinhos do Museu | Encontros para aumentar engajamento com os vizinhos | 3º SEM | 12
|  |  |  | 4º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
3 | Educativo | Público atendido por visitas educativas | Número de público atendido por visitas educativas | 3º SEM | 22680
|  |  |  | 4º SEM | 23814
|  |  |  | META ANUAL | 46494
4 |  | Público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante | 3º SEM | 400
|  |  |  | 4º SEM | 400
|  |  |  | META ANUAL | 800
5 | Acessibilidade / Educativo | Visitas mediadas para público específico | Visitas mediadas em libras, além de visitas cognitivas sensoriais para pessoas com deficiência metal / intelectual | 3º SEM | 12
|  |  |  | 4º SEM | 12
|  |  |  | META ANUAL | 24
6 | Exposição | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo | 3º SEM | 80%
|  |  |  | 4º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
7 | Gestão | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | % de satisfação dos visitantes com os serviços prestados | 3º SEM | 80%
|  |  |  | 4º SEM | 80%
|  |  |  | META ANUAL | 80%
8 |  | Reportes de operação do Museu | Relatórios semestrais sobre metas e resultados | 3º SEM | 1
|  |  |  | 4º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 2
9 |  | Treinamento de equipes | Treinar 100% dos colaboradores contratados para realizar a operação e gestão do Museu | 3º SEM | 100%
|  |  |  | 4º SEM | 100%
|  |  |  | META ANUAL | 100%
10 |  | Relação de bens móveis | Relação dos bens permanentes adquiridos no ano | 3º SEM | -
|  |  |  | 4º SEM | 1
|  |  |  | META ANUAL | 1

## PT_rev 4. SEM01
PLANO DE TRABALHO - MUSEU DO MEIO AMBIENTE - 36 MESES
Ano 01 - 1º Semestre (Dezembro de 2022 a Maio de 2023)
| PROGRAMA | INDICADOR | Mensuração | Previsto
1 | Gestão | Projeto de Execução das obras | Aprovação do Projeto da obra e orçamento | 1º SEM
2 |  | Obras | Contratação de empresa especializada para realizar a execução das obras | 1º SEM
3 |  | Licenças para execução das Obras | Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes (IPHAN, Corpo de Bombeiros, dentre outros) | 1º SEM
4 |  | Plano de Gestão | Entrega do Plano de Gestão do Museu | 1º SEM
5 |  | Restauro | Contratação de pessoal para realizar restauro do Museu | 1º SEM
12 | Exposição | Curadoria da exposição e consultorias técnicas | Contratação de equipe para conceituação e elaboração da exposição principal | 1º SEM
13 |  | Licenciamento de direitos autorais e conexos | Pesquisa e licenciamento de direitos autorais e conexos | 1º SEM
14 |  | Plano de Museológico | Aprovação do Plano Museológico | 1º SEM
15 |  | Projeto da exposição | Entrega do projeto da exposição de longa duração | 1º SEM
18 | Comunicação | Plano de Comunicação | Desenho do plano de comunicação e divulgação do Museu | 1º SEM