## PLanilha de Preço
|  |  | Obra |  |  | INFORMAR BDI | Encargos Sociais
|  |  | RESTAURO DA COBERTURA DO PAÇO DO FREVO |  |  | 1% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Admnistração local da obra |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 00000243 | Próprio | Acompanhamento de responsável técnico (equipe) | mês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | 00000556 | Próprio | Andaime metálico fachadeiro - locação de peças, montagem, incluindo piso metálico e telamento, escadas e alçapão de acesso | m² | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | 00000049 | Próprio | Relatórios | mês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | 00000275 | Próprio | Placa da obra | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | 4657 | ORSE | Locação de container incluso transporte | mês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | 12254 | ORSE | Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura | m | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 00000064 | Próprio | Higienização Superficial | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 00000213 | Próprio | Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 00000392 | Próprio | Destelhamento, remoção de ripas e subcobertura | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 00000009 | Próprio | Seleção e reaproveitamento de ripas | m² | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 00000566 | Próprio | Proteção do piso em madeirite | m² | 351 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 00000332 | Próprio | Limpeza mecânica de elementos metálicos | m² | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 00000103 | Próprio | Aplicação de primer | m² | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 00000095 | Próprio | Pintura de acabamento de poliuretano (PU) sobre superfície metálica | m² | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 00000568 | Próprio | instalação linha de vida e instalação de sistema de ancoragem para balancim, com a finalidade de futuras manutenções nas fachadas do Museu | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | Trama |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 00000083 | Próprio | Substituição/Complementação de caibros | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 00000084 | Próprio | Substituição de Ripas | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | 2324 | ORSE | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | Telhamento |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 00000389 | Próprio | Telhamento tradicional reposição | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 00000087 | Próprio | Aramagem das telhas | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 00000013 | Próprio | Subcobertura de proteção (telhas chapa ferro galvanizada) | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 00000387 | Próprio | Execução de cumeeira com telha tradicional | m | 115.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 00000564 | Próprio | Conservação e restauro de calha de cobre | m | 128.52 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | 00000565 | Próprio | Restauro de blocos de concreto - rota de inspeção | unid | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | 1862 | ORSE | Escada de ferro com proteção | m | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | Escadas e guarda-corpo |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 00000332 | Próprio | Limpeza mecânica de elementos metálicos | m² | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 00000103 | Próprio | Aplicação de primer | m² | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 00000095 | Próprio | Pintura de acabamento de poliuretano (PU) sobre superfície metálica | m² | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | Forro |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 3905 | ORSE | Desmontage e remonte de forro com reposição de 10% das peças | m² | 416.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 00000016 | Próprio | Hidratação e Imunização da madeira | m² | 416.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 4363 | ORSE | Consolidação das peças | m² | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | Limpeza final |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 00000276 | Próprio | Limpeza final da obra | m² | 563 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 00000508 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Total Geral |  | 0

## Cronograma Fisico Financeiro
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESTAURO DA COBERTURA DO PAÇO DO FREVO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Admnistração local da obra
1.1 | Acompanhamento de responsável técnico (equipe)
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.3 | Torres de andaimes locação por 4 meses
1.4 | Relatórios
1.5 | Placa da obra
1.6 | Locação de container incluso transporte
1.7 | Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura
2 | Serviços preliminares
2.1 | Higienização Superficial
2.2 | Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm
2.3 | Destelhamento, remoção de ripas e subcobertura
2.4 | Seleção e reaproveitamento de ripas
2.5 | Proteção do piso em madeirite
3 | Estrutura
3.1 | Limpeza mecânica de elementos metálicos
3.2 | Aplicação de primer
3.3 | Pintura de acabamento de poliuretano (PU) sobre superfície metálica
3.4 | instalação linha de vida e instalação de sistema de ancoragem para balancim, com a finalidade de futuras manutenções nas fachadas do Museu
4 | Trama
4.1 | Complementação de caibros
4.2 | Substituição de Ripas
4.4 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar
5 | Telhamento
5.1 | Telhamento tradicional reposição
5.2 | Aramagem das telhas
5.3 | Subcobertura de proteção (telhas chapa ferro galvanizada)
5.4 | Execução de cumeeira com telha tradicional
5.6 | Conservação e restauro de calha de cobre
5.7 | Restauro de blocos de concreto - rota de inspeção
5.8 | Escada de ferro com proteção
6 | Escadas e guarda-corpo
6.1 | Limpeza mecânica de elementos metálicos
6.2 | Aplicação de primer
6.3 | Pintura de acabamento de poliuretano (PU) sobre superfície metálica
7 | Forro
7.1 | Desmontage e remonte de forro com reposição de 10% das peças
7.2 | Hidratação e Imunização da madeira
7.3 | Consolidação das peças
8 | Limpeza final
8.1 | Limpeza final da obra
8.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado